Creați-vă propriul proiect artistic comunitar

De la idee la acțiune

Ghid pas cu pas pentru realizarea unui proiect artistic comunitar

Cartografierea comunității:

Obiectiv: Înțelegeți cine face parte din comunitate, de ce le pasă și ce puncte forte au deja.

De exemplu, încercați următoarea metodă: Organizați o sesiune rapidă de cartografiere a comunității. Creați trei „insule” — Ce ne place, Ce ne îngrijorează și Ce vrem să schimbăm. Rugați oamenii să adauge ideile lor la fiecare insulă, apoi analizați împreună rezultatele. Acest lucru vă oferă o imagine clară a ceea ce contează cel mai mult pentru comunitate.

Care sunt rezultatele cartografierii comunității voastre?

Titlul proiectului:

(Uneori este mai ușor să dai un titlu proiectului tău într-o etapă ulterioară, odată ce acesta este mai bine conturat.)

Ce forme de artă doriți să utilizați?

(de exemplu, picturi murale • artă stradală • teatru • teatru forum • muzică • dans • film • fotografie • reviste • media digitală • artizanat • design)

Obiectiv: Ce doriți să realizați?

Definiți în mod clar și concis tema principală, scopul și rezultatele dorite ale proiectului.

(De exemplu: „Să realizăm împreună cu tinerii o murală care să exploreze viziunile lor asupra unui oraș incluziv și să le oferim o platformă pentru a-și exprima opiniile în fața publicului larg.”)

Grupul țintă: Pentru cine este destinat proiectul vostru?

Definiți clar grupul sau comunitatea principală pe care doriți să o implicați, să o sprijiniți și cu care doriți să colaborați.

(de exemplu, „Adolescenții locali cu vârste cuprinse între 14 și 18 ani care se simt deconectați de viața publică și doresc să-și exprime visurile pentru oraș.”)

Locație: Ce spațiu doriți să utilizați și unde?

Identificați posibilele locuri și locații pentru proiectul vostru.

(de exemplu, „în interior, în aer liber, spațios, confortabil, public, privat, formal, informal, accesibil”)

Creează o hartă a părților interesate

Cine are trebui să fie implicat? Identificați părțile interesate, parteneri și susținători.

Ce organizații locale, școli sau centre culturale ar putea să vă susțină sau să colaboreze cu voi?

(Exemplu: „școli, cluburi de tineret, grupuri de migranți, ONG-uri, artiști locali, municipalitate”)

Cine ar putea finanța sau susține proiectul dvs. cu spațiu, materiale sau promovare?

(de exemplu: „Întreprinderi locale, fundații culturale, subvenții municipale pentru artă, mass-media locală pentru promovarea evenimentului.”)

De ce doriți să realizați acest proiect?

Care este problema, provocarea sau povestea pe care doriți să o explorați?

Scrieți un obiectiv clar și schimbarea pe care doriți să o vedeți.

(Exemplu: „Tinerii din orașul dvs. se simt desconectați de deciziile comunității. Nu au spații în care să-și exprime opiniile sau ideile.”)

Care sunt pașii cheie pentru realizarea proiectului  vostru? Plasați pașii pe o cronologie și desemnați persoanele responsabile. Cine va face ce și până când? Stabiliți termene realiste pentru fiecare pas!

- Detaliați cu atenție fiecare pas cheie (împărțiți sarcinile mari în acțiuni mai mici, ușor de gestionat).

- Gândiți-vă la pași precum pregătirea, promovarea, logistica, sensibilizarea, crearea și diseminarea.

(de exemplu: „Pasul 3: Creați conținut promoțional și promovați evenimentul — Echipa de media digitală — 15 martie”)

De ce aveți nevoie?

Identificați instrumentele, echipamentele, resursele, permisiunile sau sprijinul necesare.

- Exemplu: vopsea, pensule, schele, echipament de protecție, permisiunea de a utiliza spațiul public, voluntari sau ajutoare, alimente, gustări sau apă pentru participanți, echipament de sonorizare, materiale promoționale.

Cât va costa și cum veți acoperi costurile?

Obiectiv: Estimați costurile proiectului și identificați resursele sau finanțarea necesară pentru acoperirea acestora.

Strategii de implicare:

Obiectiv: Să faci sesiunile participative, sigure și distractive.

Proiectul va crește de la sine sau cineva îl va ghida și susține?

- Dacă există un coordonator, care va fi exact rolul acestuia?

- Dacă procesul este în mare parte autodirijat, cum veți da startul, cum veți menține energia și cum vă veți asigura că toată lumea știe că poate participa?

(De exemplu:️ Activități de spargere a gheții și de încălzire pentru a-i ajuta pe oameni să înceapă, instrucțiuni clare și imagini pentru ca toată lumea să înțeleagă cum să participe, lucru în grupuri mici sau sprijin reciproc pentru a menține ritmul)

Cum veți ajuta comunitatea să se simtă implicată? Cum veți invita și implica comunitatea în crearea operei de artă sau a activității?

(Exemplu de răspuns: „Organizați zile deschise în care participanții să ajute la pictarea muralei, decorarea spațiului sau crearea împreună de instalații.”)

Sustenabilitate & Diseminare

Obiectiv: Menținerea energiei după încheierea proiectului.

Cum veți documenta procesul și lecțiile învățate?

(Exemplu: „Desemnarea tinerilor participanți ca „jurnaliști ai proiectului” pentru a face fotografii, a înregistra videoclipuri și a colecta citate ale participanților pe parcursul proiectului.”)

Cum veți împărtăși rezultatele, reflecțiile și lecțiile învățate?

(Exemplu: „Postarea de clipuri și crearea de documentație video pe tot parcursul procesului, precum și împărtășirea unui videoclip final și a interviurilor după finalizarea proiectului.” „Organizarea unei mici expoziții sau a unui eveniment public pentru a prezenta opera de artă.” „Împărtășirea reflecțiilor participanților împreună cu povești și imagini pe un blog sau în buletinul informativ al comunității.” „Invitarea mass-media locale sau a școlilor pentru a prezenta rezultatele.”)

Cum poate comunitatea să continue activitatea sau să utilizeze opera de artă după încheierea proiectului?

(Exemplu: „Înființarea unui grup de artă condus de tineri din rândul participanților pentru a planifica noi proiecte creative și a continua utilizarea site-ului mural pentru evenimente comunitare.” „Repetarea: transformarea proiectului într-un eveniment anual sau sezonier.” „Dezvoltarea: solicitarea de micro-granturi sau finanțare locală pentru extindere.”)

Reflecție și evaluare

Obiectiv: Evaluarea și învățarea din experiență

Care este rezultatul proiectului? S-a schimbat ceva în comunitatea ta?

(Exemplu de răspuns: „Un perete frumos și versatil pictat de comunitate. Mai mult dialog între tineri și autoritățile locale; noi prietenii formate între vecini din medii diferite.”)

Ce ai învățat, ce ai câștigat sau ce ai experimentat tu și participanții?

(Exemplu de răspuns: „Am învățat să rezolv problemele apărute pe loc și să improvizez în mod creativ.” „Participanții s-au simțit mai încrezători în exprimarea ideilor lor în public, au învățat tehnici de pictură murală și au dezvoltat abilități de lucru în echipă.”)

Ce ați face diferit data viitoare?

(Exemplu de răspuns: „Am începe recrutarea participanților mai devreme și am include mai multe sesiuni de reflecție și povestire pe parcursul procesului.”)